## Dados (hidden)
Indicador | Base | Extremidade | Valor | Máximo
Stakeholders | 0 | 0
| 0.58779 | 0.80902 | 7 | 10
Prazos | 0 | 0
| -0.95106 | 0.30902 | 1 | 10
Orçamento | 0 | 0
| 1 | 1.2251e-16 | 10 | 10
Qualidade | 0 | 0
| -0.95106 | 0.30902 | 1 | 10
Resposta a Riscos | 0 | 0
| -0.95106 | 0.30902 | 1 | 10
Escopo | 0 | 0
| -0.95106 | 0.30902 | 1 | 10
Inicio | 2024-07-03
Go live | 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Termino | 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Cockpit
Ecom - Tecnologia de Usados
|  |  | Inicio |  |  |  |  | Go-live |  | Término
|  | 2024-07-03 |  |  |  |  | 2025-01-04 |  | 2025-01-25
|  |  | Saúde do Projeto |  |  |  |  | Conclusão |  | Atrasos (dias)
[8 empty] | 35.77% |  | 14.25
|  |  | Riscos |  |  |  |  | Tarefas Entregues |  | Próximos Entregaveis
|  | >Mudanças de Escopo >Tomadas de Decisões Estratégicas >Impacto Black Friday -Decisões estratégicas causaram atraso no Cronograma - Replanejamento das Atividades -Risco de atraso na entrega para testes do time |  |  |  |  | > MVP - Etapa 03 - Visão das OS >Espec Etapa 03 - Assinada > Movimentação da OS (Etapa 4) > MVP - Etapa 01 - SKU (versão Pai e Filho) > Reunião de Apresentação de MVP (estoque) >Revisão do cronograma (adição de atividades ) > Replanejamento das atividades |  | > Espec Etapa 04 para validação > Espec Etapa 02 para validação > Reunião com a liderança dos Key Users > Movimentação de Saldos de estoque (tirar o saldo de estoque do item pai e criar os filhos, importando todo o saldo físico)
7
14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35.77% | 0 | 0 | 0

## Cronograma MACRO
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | Ecom - Tecnologia de Usados | [59 empty] | 7
Insira o Nome da empresa na célula B2. | Cronograma MACRO | [5 empty] | Porcentagem de conclusão |  |  | Início do projeto: | [6 empty] | Go- Live | [6 empty] | Fim do projeto | [6 empty] | Atrasos (dias) | [7 empty] | 58
| Gerente de Projeto: João Esteves Parceiro : SPS Group Owner: JKey User: R Apoiadores: | *Atividade com cronograma replanejadas |  |  |  |  | 35.77% |  |  | 2024-07-03 | [6 empty] | 2025-01-04 | [6 empty] | 2025-01-25 | [6 empty] | 14.25 | [7 empty] | 14.25
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. |  | *Atividade de previsão estimadas de cronograma
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 5.5 | [5 empty] | 2024-08-01 12:00 | [6 empty] | 2024-08-08 12:00 | [6 empty] | 2024-08-15 12:00 | [6 empty] | 2024-08-22 12:00 | [6 empty] | 2024-08-29 12:00 | [6 empty] | 2024-09-05 12:00 | [6 empty] | 2024-09-12 12:00 | [6 empty] | 2024-09-19 12:00
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2024-08-01 12:00 to 2024-09-25 12:00
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | Fases - Tarefas | Responsável | Progresso | Início Planej. | Término Planej. | Início Realiz. | Término Realiz. | Atraso | Dias | time axis 2024-08-01 12:00 to 2024-09-25 12:00
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Preparação
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Kick-off projeto |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 1
| Revisar escopo: Assunto R2 |  | 100% | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0 | 1
| Estimar esforço para atender R2 |  | 100% | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0 | 1
| Analisar e aprovar alteração escopo |  | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 0 | 1
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Levantamento de requisitos
| Entrega (1): Revisar Parâmetros Vinculados Aos Atributos E Características |  | 100% | 2024-07-22 | 2024-08-14 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | 5 | 24
| Entrega (2): Revisar Cadastro De Itens > Garantir O Cadas. Dos Atrib. Nos Skus Existentes |  | 100% | 2024-07-23 | 2024-08-16 | 2024-07-23 | 2024-08-22 | 6 | 25
| Entrega (3): Usabilidade No Cadastro De Atributos Durante Cadastro De Itens |  | 100% | 2024-07-22 | 2024-08-02 | 2024-07-26 | 2024-08-19 | 17 | 12
| Entrega (4): Ordem De Serviço : Novas Funcionalidades |  | 30% | 2024-08-19 | 2024-09-11 | 2024-08-22 |  | -45546 | 24
| Entrega (5): Tela De Precificação |  | 0% | 2024-09-16 | 2024-10-03 |  |  | -45568 | 18
| Entrega (6): Gestão De Estoque (Precificação) |  | 0% | 2024-09-30 | 2024-10-03 |  |  | -45568 | 4
Bloco de título de fase de exemplo | Desenvolvimento
| Entrega (1): Revisar Parâmetros Vinculados Aos Atributos E Características |  | 100% | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 2024-07-19 | 2024-08-19 | 17 | 10
| Entrega (2): Revisar Cadastro De Itens > Garantir O Cadastro Dos Atributos Nos Skus Existentes |  | 57% | 2024-07-22 | 2024-08-16 | 2024-07-23 | 2024-08-28 | 12 | 26
| Entrega (3): Usabilidade No Cadastro De Atributos Durante Cadastro De Itens |  | 43% | 2024-09-09 | 2024-09-28 | 2024-07-29 |  | -45563 | 20
| Entrega (4): Ordem De Serviço : Novas Funcionalidades |  | 0% | 2024-09-16 | 2024-10-11 |  |  | -45576 | 26
| Entrega (5): Tela De Precificação |  | 0% | 2024-10-07 | 2024-10-25 |  |  | -45590 | 19
| Entrega (6): Gestão De Estoque (Precificação) |  | 0% | 2024-10-07 | 2024-10-18 |  |  | -45583 | 12
| Entrega (7): Ajuste Importação Xml > Notas Emitidas Pelo Bling ¦ Ecom + Loja |  | 0% | 2024-09-30 | 2024-10-11 |  |  |  | 12
| Entrega (8): Ajuste Integração Salesforce ( Api's ) |  | 0% | 2024-12-18 | 2024-12-26 |  |  |  | 9
| Testes Integrados |  | 0% | 2024-12-18 | 2024-12-26 |  |  | -45652 | 9
| Correção dos Saldos de Estoque |  | 0% | 2025-01-03 | 2025-01-06 |  |  | -45663 | 4
Bloco de título de fase de exemplo | Encerramento
| Carga de bases atualizada |  | 0% | 2025-01-03 | 2025-01-06 |  |  |  | 4
| Treinamento |  | 0% | 2024-12-15 | 2024-12-20
| Subida em Produção - GO Live |  | 0% | 2025-01-03 | 2025-01-06 |  |  |  | 4
| Operação assistida |  | 0% | 2025-01-07 | 2025-01-22 |  |  |  | 16
| Termo de Encerramento do Projeto |  | 0% | 2025-01-23 | 2025-01-24 |  |  |  | 2
| Finalização do Projeto |  | 0% | 2025-01-25 | 2025-01-25 |  |  |  | 1
-410252

## ETAPA - 01
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | ENTREGA 01
Insira o Nome da empresa na célula B2. | REVISAR PARÂMETROS VINCULADOS AOS ATRIBUTOS E CARACTERÍSTICAS | [5 empty] | Porcentagem de conclusão |  | Início da etapa | [6 empty] | Fim da etapa | [6 empty] | Atrasos (dias)
| Gerente de Projeto: João Esteves Parceiro : SPS Group Owner: JKey User: R Apoiadores: | [5 empty] | 100% |  | 2024-07-24 | [6 empty] | 2024-08-21 | [6 empty] | 16
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3.
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 3 |  |  |  |  | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-09-23
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2024-08-05 to 2024-09-29
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | Fases - Tarefas | Responsável | Progresso | Início Planej. | Término Planej. | Início Realiz. | Término Realiz. | DIAS | time axis 2024-08-05 to 2024-09-29
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | EXPLORAÇÃO - Levantamento de Requisitos
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Criar especificação documentando etapas realizadas para carga de dados SAP |  | 100% | 2024-07-22 | 2024-08-14 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | 24
| Disponibilizar documentação e arquivos utilizadas para carga/importação no sharepoint |  | 100% | 2024-07-22 | 2024-08-14 | 2024-07-23 | 2024-08-19
Bloco de título de fase de exemplo | REALIZAÇÃO ¦ CARGA DE DADOS ¦ DESENVOLVIMENTO
| Extrair + enviar para Voke estrutura de dados (atributos e características) atuais na base PRD-SAP para validação |  | 100% | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 1
| Analisar/revisar dados (atributos e características) que deverão existir na base de dados SAP-QA |  | 100% | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 2024-07-11 | 2024-07-23 | 9
| Atividade (1): Atualizar base SAP-QA com novos atributos e características |  | 100% | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 5
| Atividade (2): Confirmar dados importados na base SAP-QA |  | 100% | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 3
| Atividade (3): Oficializar versão final da planilha/carga de dados (atributos e características) que será atualizada em PRD |  | 100% | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 2
Formulas:
Início da etapa = [Início da etapa, row below]
Fim da etapa = [Fim da etapa, row below]
Atrasos (dias) = [Atrasos (dias), row below]

## ETAPA - 02
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | ENTREGA 02
Insira o Nome da empresa na célula B2. | REVISAR CADASTRO DE ITENS> GARANTIR O CADASTRO DOS ATRIBs NOS SKUS EXISTENTES |  |  |  |  | Porcentagem de conclusão |  |  | Início da etapa | [6 empty] | Fim da etapa | [6 empty] | Atrasos (dias)
| Gerente de Projeto: João Esteves Parceiro : SPS Group Owner: JKey User: R Apoiadores: |  |  |  |  | 54% |  |  | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-09-13 | [6 empty] | 16
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. |  | *Atividade com cronograma replanejadas
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  |  |  | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2024-07-22 to 2024-09-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | Fases - Tarefas | Responsável | Progresso | Início Planej. | Término Planej. | Início Realiz. | Término Realiz. | DIAS | time axis 2024-07-22 to 2024-09-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | EXPLORAÇÃO - Levantamento de Requisitos
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Criar especificação documentando etapas realizadas para carga de dados SAP |  | 100% | 2024-07-22 | 2024-08-28 | 2024-07-22 | 2024-08-28 | 38
| Enviar especificação para assinatura D4Sign |  | 50% | 2024-08-29 | 2024-08-29
| Realizar assinatura/aprovação da especificação |  | 10% | 2024-08-29 | 2024-09-02
| Disponibilizar documentação e arquivos utilizadas para carga/importação no sharepoint |  | 10% | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-07-22
Bloco de título de fase de exemplo | Desenvolvimento
| Criar consulta (query) com visão dos SKUs (vs) Nº de serie & Classificação |  | 100% | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 3
| Criar MVP de exemplo em relação as alterações no cadastro de itens |  | 100% | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-08-21 | 2024-08-23
| Analisar/revisar resultado query > Confirmar carga/importação base SAP-QA |  | 100% | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-07-25 |  | 5
| Atividade (1): Estruturar carga de itens - SKU Pai & SKU Filho |  | 100% | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 5
| Atividade (2): Realizar a baixa/saída SKU atuais da base SAP-QA |  | 100% | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 5
| Atividade (3): Realizar a entrada SKU Pai + SKU Filho na base SAP-QA |  | 100% | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 5
| Atividade (4): Confirmar saldo contábil + física ¦ Antes & Depois |  | 100% | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 5
| Confirmar SKUs criados base SAP-QA |  | 100% | 2024-08-19 | 2024-08-24 | 2024-08-19 | 2024-08-28 | 6
| Apresentação/demonstração para área de negócios VOKE |  | 100% | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-26
| Apresentação interna Voke para todas lideranças ( Price ¦ Comercial ¦ Contabilidade e Controladoria ) |  | 10% | 2024-08-30 | 2024-08-30
| Atividade (5): Criar planilha com lista dos SKUs que irão compor a [Saída de Mercadoria] |  | 0% | 2024-09-02 | 2024-09-04
| Atividade (6): Criar [Saída de Mercadoria] via Service Layer |  | 0% | 2024-09-05 | 2024-09-06
| Atividade (7): Criar planilha DTW para cadastrar item filho |  | 0% | 2024-09-05 | 2024-09-06
| Atividade (7.1): Importar/cadastrar itens filhos na base de teste |  | 0% | 2024-09-05 | 2024-09-06
| Atividade (8): Criar planilha com lista dos SKUs que irão compor a [Entrada de mercadoria] |  | 0% | 2024-09-09 | 2024-09-11
| Atividade (8.1): Criar [Entrada de mercadoria] via Service Layer |  | 0% | 2024-09-12 | 2024-09-13 |  |  | 2
Formulas:
Início da etapa = [Início da etapa, row below]
Fim da etapa = [Fim da etapa, row below]
Atrasos (dias) = [Atrasos (dias), row below]

## ETAPA - 03
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | ENTREGA 03
Insira o Nome da empresa na célula B2. | USABILIDADE NO CADASTRO DE ATRIBUTOS DURANTE CADASTRO DE ITENS |  |  |  |  | Porcentagem da etapa |  |  | Início da etapa | [6 empty] | Fim da etapa | [6 empty] | Atrasos (dias)
| Gerente de Projeto: João Esteves Parceiro : SPS Group Owner: JKey User: R Apoiadores: |  |  |  |  | 56.25% |  |  | 2024-07-25 | [6 empty] | 2024-09-28 | [6 empty] | 10
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. |  | *Atividade com cronograma replanejadas
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  |  |  | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2024-07-22 to 2024-09-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | Fases - Tarefas | Responsável | Progresso | Início Planej. | Término Planej. | Início Realiz. | Término Realiz. | DIAS | time axis 2024-07-22 to 2024-09-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | EXPLORAÇÃO - Levantamento de Requisitos
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Apresentar/demonstrar solução especificada para área de negócios Voke |  | 100% | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2
| Ajustes e correções necessárias com base na revisão realizada |  | 100% | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-10
| Solicitar envio especificação para assinatura D4Sign |  | 100% | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-08-18 | 2024-08-18
| Enviar especificação para assinatura D4Sign |  | 100% | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-19 | 2024-08-19
| Realizar assinatura/aprovação da especificação |  | 100% | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 3
| Fim da fase de especificação - Entrega 3 |  | 100% | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-22 |  | 1
Bloco de título de fase de exemplo | Desenvolvimento
| Handover técnico SPS > Apresentação especificação técnica |  | 100% | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 1
| Criação de MVP para apresentação |  | 100% | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21
| Funcionalidade (1): Criar vínculo entre os atributos e campo Grupo/Categoria |  | 20% | 2024-08-22 | 2024-09-13 | 2024-08-21 |  | 23
| Funcionalidade (2): Aba [Atributos] do cadastro de itens. Listar atributos para preenchimento de acordo com campo Grupo/Categoria |  | 20% | 2024-08-22 | 2024-09-13 | 2024-08-27 |  | 23
| Funcionalidade (3): Validar/bloquear não preenchimento de atributos obrigatórios |  | 20% | 2024-08-22 | 2024-09-13 | 2024-08-27
| Movimentação de Saldo de estoque do item pai, criar os filhos |  | 20% | 2024-08-28 | 2024-09-06 | 2024-08-28
| Importação de todo o saldo físico do estoque 9 Base de teste) |  | 20% | 2024-08-28 | 2024-09-07 | 2024-08-28
Bloco de título de fase de exemplo | Teste unitário e evidência de teste
| Atividade (1): Realizar teste unitário dos requisitos técnicos mapeados na especificação |  | 0% | 2024-09-16 | 2024-09-17 |  |  | 2
| Atividade (2): Criar documento > Evidência de teste oficializando validação dos requisitos |  | 0% | 2024-09-16 | 2024-09-17 |  |  | 2
Bloco de título de fase de exemplo | Teste VOKE
| Atividade (1): Realizar teste unitário dos requisitos técnicos mapeados na especificação |  | 0% | 2024-09-18 | 2024-09-19 |  |  | 2
| Atividade (2): Confirmar validação e entrega da funcionalidade |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-21 |  |  | 2
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Formulas:
Início da etapa = [Início da etapa, row below]
Fim da etapa = [Fim da etapa, row below]
Atrasos (dias) = [Atrasos (dias), row below]

## ETAPA - 04
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | ENTREGA 04
Insira o Nome da empresa na célula B2. | OS: ORDEM DE SERVIÇO > NOVAS FUNCIONALIDADES |  |  |  |  | Porcentagem da etapa |  |  | Início da etapa | [6 empty] | Fim da etapa | [6 empty] | Atrasos (dias)
| Gerente de Projeto: João Esteves Parceiro : SPS Group Owner: JKey User: R Apoiadores: |  |  |  |  | 15.17% |  |  | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-10-11 | [6 empty] | 15
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. |  | *Atividade com cronograma replanejadas
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  |  |  | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2024-08-19 to 2024-10-13
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | Fases - Tarefas | Responsável | Progresso | Início Planej. | Término Planej. | Início Realiz. | Término Realiz. | DIAS | time axis 2024-08-19 to 2024-10-13
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | EXPLORAÇÃO - Levantamento de Requisitos
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Criar MVP para funcionalidade 1 - Definir atributos + características na aba [Recebimento] e [Prepara & Lab] |  | 100% | 2024-07-31 | 2024-09-06 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 38
| Apresentar/demonstrar solução especificada para área de negócios Voke |  | 100% | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-21 | 2024-08-21
| Criar MVP para funcionalidade 2 - Aba [Recebimento]: Alterar lógica de funcionamento: Coluna Classificação |  | 100% | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-21 | 2024-08-26
| Apresentar/demonstrar solução especificada para área de negócios Voke |  | 100% | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-21 | 2024-08-21
| Criar MVP para funcionalidade 3 - Trocar SKU Pai pelo SKU Filho após a etapa de [Prep & Lab] |  | 0% | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 2024-08-23
| Criar (documentar) especificação técnica para desenvolvimento |  | 25% | 2024-08-23 | 2024-09-04 | 2024-08-23
| Apresentar/demonstrar solução especificada para área de negócios Voke |  | 0% | 2024-09-04 | 2024-09-09
| Solicitar envio especificação para assinatura D4Sign |  | 0% | 2024-09-10 | 2024-09-11
| Enviar especificação para assinatura D4Sign |  | 0% | 2024-09-12 | 2024-09-13 |  |  | 2
| Realizar assinatura/aprovação da especificação |  | 0% | 2024-09-14 | 2024-09-15
Bloco de título de fase de exemplo | Desenvolvimento
| Handover técnico SPS > Apresentação especificação técnica |  | 20% | 2024-09-14 | 2024-09-15 |  |  | 2
| Funcionalidade (1): Criar botão: Definir atributos + características na aba [Recebimento] e [Prepara & Lab] |  | 10%
| Atividade (1): Requisito XX (Atividades catalogadas pós assinatura de espec) |  | 0%
| Atividade (2): Requisito XX (Atividades catalogadas pós assinatura de espec) |  | 0%
| Atividade (3): Requisito XX (Atividades catalogadas pós assinatura de espec) |  | 0%
| Funcionalidade (2): Aba [Recebimento]: Alterar lógica de funcionamento: Coluna Classificação |  | 0%
| Atividade (1): Requisito XX (Atividades catalogadas pós assinatura de espec) |  | 0%
| Atividade (2): Requisito XX (Atividades catalogadas pós assinatura de espec) |  | 0%
| Atividade (3): Requisito XX (Atividades catalogadas pós assinatura de espec) |  | 0%
| Funcionalidade (3): Trocar SKU Pai pelo SKU Filho após a etapa de [Prep & Lab] |  | 0%
| Atividade (1): Requisito XX (Atividades catalogadas pós assinatura de espec) |  | 0%
| Atividade (2): Requisito XX (Atividades catalogadas pós assinatura de espec) |  | 0%
| Atividade (3): Requisito XX (Atividades catalogadas pós assinatura de espec) |  | 0%
| Atividade (4): Requisito XX (Atividades catalogadas pós assinatura de espec) |  | 0%
| Atividade (5): Requisito XX (Atividades catalogadas pós assinatura de espec) |  | 0%
| Atividade (6): Requisito XX (Atividades catalogadas pós assinatura de espec) |  | 0%
Bloco de título de fase de exemplo | Teste unitário e evidência de teste
| Atividade (1): Realizar teste unitário dos requisitos técnicos mapeados na especificação |  | 0%
| Atividade (2): Criar documento > Evidência de teste oficializando validação dos requisitos |  | 0%
Bloco de título de fase de exemplo | Teste VOKE
| Atividade (1): Realizar teste unitário dos requisitos técnicos mapeados na especificação |  | 0%
| Atividade (2): Teste individual |  | 0% | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  | 3
Formulas:
Início da etapa = [Início da etapa, row below]
Fim da etapa = [Fim da etapa, row below]
Atrasos (dias) = [Atrasos (dias), row below]

## ETAPA - 05
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | ENTREGA 05
Insira o Nome da empresa na célula B2. | TELA DE PRECIFICAÇÃO |  |  |  |  | Porcentagem da etapa |  |  | Início da etapa | [6 empty] | Fim da etapa | [6 empty] | Atrasos (dias)
| Gerente de Projeto: João Esteves Parceiro : SPS Group Owner: JKey User: R Apoiadores: |  |  |  |  | 0% |  |  | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-10-25 | [6 empty] | 1
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. |  | *Atividade com cronograma replanejadas
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 0 |  |  |  |  | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2024-09-09 to 2024-11-03
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | Fases - Tarefas | Responsável | Progresso | Início Planej. | Término Planej. | Início Realiz. | Término Realiz. | DIAS | time axis 2024-09-09 to 2024-11-03
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | EXPLORAÇÃO - Levantamento de Requisitos
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Tarea predessesora - Finalização da Etapa 04 |  | 0% | 2024-09-13 | 2024-09-15 |  |  | 3
| Agenda levantamento requisitos |  | 0% | 2024-09-16 | 2024-09-17
| Apresentar/demonstrar MVP para área de negócios Voke |  | 0% | 2024-09-18 | 2024-09-19
| Criar (documentar) especificação técnica para desenvolvimento |  | 0% | 2024-09-20 | 2024-09-26
| Enviar para análise e aprovação da área de negócios Voke |  | 0% | 2024-09-27 | 2024-09-27
| Retornar análise a aprovação da especificação |  | 0% | 2024-09-27 | 2024-09-30
| Solicitar envio especificação para assinatura D4Sign |  | 0% | 2024-09-30 | 2024-09-30
| Enviar especificação para assinatura D4Sign |  | 0% | 2024-09-30 | 2024-10-01 |  |  | 2
| Realizar assinatura/aprovação da especificação |  | 0% | 2024-10-01 | 2024-10-03 |  |  | 3
Bloco de título de fase de exemplo | Desenvolvimento
| Handover técnico SPS > Apresentação especificação técnica |  | 0% | 2024-10-03
| Funcionalidade (1): Desenvolvimento da tela - FrontEnd |  | 0%
| Atividade (1): Requisito XX (Atividades catalogadas pós assinatura de espec) |  | 0%
| Atividade (2): Requisito XX (Atividades catalogadas pós assinatura de espec) |  | 0%
| Atividade (3): Requisito XX (Atividades catalogadas pós assinatura de espec) |  | 0%
| Funcionalidade (2): Desenvolvimento das funcionalidades - BackEnd |  | 0%
| Atividade (1): Requisito XX (Atividades catalogadas pós assinatura de espec) |  | 0%
| Atividade (2): Requisito XX (Atividades catalogadas pós assinatura de espec) |  | 0%
| Atividade (3): Requisito XX (Atividades catalogadas pós assinatura de espec) |  | 0%
Bloco de título de fase de exemplo | Teste unitário e evidência de teste
| Atividade (1): Realizar teste unitário dos requisitos técnicos mapeados na especificação |  | 0%
| Atividade (2): Criar documento > Evidência de teste oficializando validação dos requisitos |  | 0%
Bloco de título de fase de exemplo | Teste VOKE
| Atividade (1): Realizar teste unitário dos requisitos técnicos mapeados na especificação |  | 0%
| Atividade (2): Confirmar validação e entrega da funcionalidade |  | 0% | 2024-10-24 | 2024-10-25 |  |  | 2
Formulas:
Início da etapa = [Início da etapa, row below]
Fim da etapa = [Fim da etapa, row below]
Atrasos (dias) = [Atrasos (dias), row below]
Não Iniciado

## ETAPA - 06
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | ENTREGA 06
Insira o Nome da empresa na célula B2. | GESTÃO DE ESTOQUE (PRECIFICAÇÃO) |  |  |  |  | Porcentagem da etapa |  |  | Início da etapa | [6 empty] | Fim da etapa | [6 empty] | Atrasos (dias)
| Gerente de Projeto: João Esteves Parceiro : SPS Group Owner: JKey User: R Apoiadores: |  |  |  |  | 0% |  |  | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-10-18 | [6 empty] | 0
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. |  | *Atividade com cronograma replanejadas
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  |  |  | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2024-09-16 to 2024-11-10
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | Fases - Tarefas | Responsável | Progresso | Início Planej. | Término Planej. | Início Realiz. | Término Realiz. | DIAS | time axis 2024-09-16 to 2024-11-10
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | EXPLORAÇÃO - Levantamento de Requisitos
| Tarea predessesora - Finalização da Etapa 02 | SPS: Bianca + VOKE: João Esteves | 0% | 2024-09-02 | 2024-09-03
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Agenda levantamento requisitos | SPS: Bianca + VOKE: Brunna & João Esteves | 0% | 2024-09-16 | 2024-09-17 |  |  | 2
| Apresentar/demonstrar MVP para área de negócios Voke | SPS: Bianca + VOKE: Brunna & João Esteves | 0% | 2024-09-18 | 2024-09-19
| Criar (documentar) especificação técnica para desenvolvimento | SPS: Bianca + VOKE: Brunna & João Esteves | 0% | 2024-09-20 | 2024-09-26
| Enviar para análise e aprovação da área de negócios Voke | SPS: Bianca Moreira | 0% | 2024-09-27 | 2024-09-27
| Retornar análise a aprovação da especificação | VOKE: Brunna & João Esteves | 0% | 2024-09-27 | 2024-09-30
| Solicitar envio especificação para assinatura D4Sign | SPS: Bianca Moreira + Natália Masulo | 0% | 2024-09-30 | 2024-09-30
| Enviar especificação para assinatura D4Sign | SPS: Natália Masulo | 0% | 2024-09-30 | 2024-10-01 |  |  | 2
| Realizar assinatura/aprovação da especificação | VOKE: Brunna & João Esteves | 0% | 2024-10-01 | 2024-10-03 |  |  | 3
Bloco de título de fase de exemplo | Desenvolvimento
| Criar consulta (query) com visão dos campos mapeados na especificação | SPS: Eduardo Silva | 0% | 2024-09-23
| Analisar/revisar resultado query | VOKE: Brunna & João Esteves | 0%
| Atividade (1): Ajustes e correção | SPS: Eduardo Silva | 0%
| Atividade (2): Confirmar dados importados na base SAP-QA - Parte 2 | VOKE: Brunna & João Esteves | 0% | 2024-09-26 | 2024-10-18 |  |  | 23
Formulas:
Início da etapa = [Início da etapa, row below]
Fim da etapa = [Fim da etapa, row below]
Atrasos (dias) = [Atrasos (dias), row below]
Não Iniciado

## ETAPA - 07
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | ENTREGA 07
Insira o Nome da empresa na célula B2. | AJUSTE INTEGRAÇÃO- Ajuste Importação Xml > Notas Emitidas Pelo Bling ¦ Ecom + Loja |  |  |  |  | Porcentagem da etapa |  |  | Início da etapa | [6 empty] | Fim da etapa | [6 empty] | Atrasos (dias)
| Gerente de Projeto: João Esteves Parceiro : SPS Group Owner: JKey User: R Apoiadores: |  |  |  |  | 0% |  |  | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-11 | [6 empty] | 0
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. |  | *Atividade com cronograma replanejadas
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  |  |  | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2024-09-30 to 2024-11-24
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | Fases - Tarefas | Responsável | Progresso | Início Planej. | Término Planej. | Início Realiz. | Término Realiz. | DIAS | time axis 2024-09-30 to 2024-11-24
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | EXPLORAÇÃO - Levantamento de Requisitos
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Criar especificação documentando |  | 0% | 2024-09-30 | 2024-10-03 |  |  | 4
| Enviar especificação para assinatura D4Sign |  | 0%
| Realizar assinatura/aprovação da especificação |  | 0%
| Disponibilizar documentação e arquivos utilizadas para carga/importação no sharepoint |  | 0%
Bloco de título de fase de exemplo | Desenvolvimento
| Bling |  | 0% | 2024-09-30 | 2024-10-03 |  |  | 4
| Importador de XML |  | 0%
| Mapear atividades |  | 0%
Bloco de título de fase de exemplo | Teste unitário e evidência de teste
| Atividade (1): Realizar teste unitário dos requisitos técnicos mapeados na especificação |  | 0%
| Atividade (2): Confirmar validação e entrega da funcionalidade |  | 0%
Bloco de título de fase de exemplo | Teste VOKE
| Testes Sale Force |  | 0% | 2024-10-22 | 2024-10-11 |  |  | -10
| Testes Market Places |  | 0% | 2024-10-22 | 2024-10-11
| Testes Bling |  | 0% | 2024-10-27 | 2024-10-11 |  |  | -15
Formulas:
Início da etapa = [Início da etapa, row below]
Fim da etapa = [Fim da etapa, row below]
Atrasos (dias) = [Atrasos (dias), row below]
Não Iniciado

## ETAPA - 08
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | ENTREGA 07
Insira o Nome da empresa na célula B2. | AJUSTE INTEGRAÇÃO - Ajuste Integração Salesforce ( Api's ) |  |  |  |  | Porcentagem da etapa |  |  | Início da etapa | [6 empty] | Fim da etapa | [6 empty] | Atrasos (dias)
| Gerente de Projeto: João Esteves Parceiro : SPS Group Owner: JKey User: R Apoiadores: |  |  |  |  | 0% |  |  | 2024-12-18 | [6 empty] | 2024-12-26 | [6 empty] | 0
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. |  | *Atividade com cronograma replanejadas
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  |  |  | 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06 | [6 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2024-12-16 to 2025-02-09
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | Fases - Tarefas | Responsável | Progresso | Início Planej. | Término Planej. | Início Realiz. | Término Realiz. | DIAS | time axis 2024-12-16 to 2025-02-09
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | EXPLORAÇÃO - Levantamento de Requisitos
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Criar especificação documentando |  | 0% | 2024-12-18 | 2024-12-21 |  |  | 4
| Enviar especificação para assinatura D4Sign |  | 0%
| Realizar assinatura/aprovação da especificação |  | 0%
| Disponibilizar documentação e arquivos utilizadas para carga/importação no sharepoint |  | 0%
Bloco de título de fase de exemplo | Desenvolvimento
| Validação da API |  | 0% | 2024-12-18 | 2024-12-21 |  |  | 4
| Funcionamneto da Integração |  | 0%
| Impactos das possiveis alterações |  | 0%
Bloco de título de fase de exemplo | Teste unitário e evidência de teste
| Mapear atividades |  | 0%
0%
Bloco de título de fase de exemplo | Teste VOKE
| Testes Sale Force |  | 0% | 2024-10-22 | 2024-10-27 |  |  | 6
| Testes Market Places |  | 0% | 2024-10-22 | 2024-10-27
| Testes Bling |  | 0% | 2024-10-27 | 2024-12-26 |  |  | 61
Formulas:
Início da etapa = [Início da etapa, row below]
Fim da etapa = [Fim da etapa, row below]
Atrasos (dias) = [Atrasos (dias), row below]
Não Iniciado

## ETAPA - TESTE (hidden)
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | Backlog 6 - SKU Atribs Price & OS
Insira o Nome da empresa na célula B2. | ETAPA 01 - REVISAR PARÂMETROS VINCULADOS AOS ATRIBUTOS E CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  | Porcentagem de conclusão |  |  | Início da etapa | [6 empty] | Fim da etapa | [6 empty] | Atrasos (dias) | [6 empty] | *Previsão
| Gerente de Projeto: Fredy Emanuel e João Esteves Analista SPS: Bianca Moreira e Eduardo Silva Parceiro : SPS Group Owner: João Coppini, Brunna Silva , Luadir Costa Key User: Rafael Ferreira, Ana Carolina, Brunna Silva Apoiadores: Nathalia Pinho, Isa Abreu, Fernando Farina e Bianca Oliveira |  |  |  |  | 5% |  |  | 2024-07-03 | [6 empty] | 2024-12-20 | [6 empty] | 2024-10-17
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3.
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  |  |  | 3 |  |  | 2024-07-15 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2024-07-15 to 2024-09-08
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | Fases - Tarefas | Responsável | Progresso | Início Planej. | Término Planej. | Início Realizado | Término Realizado | DIAS | time axis 2024-07-15 to 2024-09-08
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | EXPLORAÇÃO - Levantamento de Requisitos
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Criar especificação documentando etapas realizadas para carga de dados SAP | SPS: Bianca Moreira | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 1
| Disponibilizar documentação e arquivos utilizadas para carga/importação no sharepoint | SPS: Bianca Moreira | 100% | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11
| Estimar esforço para atender R2 | SPS: Fredy | 100% | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11
| Analisar e aprovar alteração escopo | VOKE: João + Adriano + Taiane | 100% | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
| Entrega (1): Revisar Parâmetros Vinculados Aos Atributos E Características |  | 20% | 2024-08-02 | 2024-08-14 | 2024-08-02 | 2024-08-14 | 13
| Entrega (2): Revisar Cadastro De Itens > Garantir O Cadastro Dos Atributos Nos Skus Existentes |  | 0% | 2024-08-16 |  | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2
| Entrega (3): Usabilidade No Cadastro De Atributos Durante Cadastro De Itens |  | 0% | 2024-07-22 | 2024-08-02 | 2024-07-22 | 2024-08-02 | 12
| Entrega (4): Ordem De Serviço : Novas Funcionalidades |  | 0% | 2024-07-29 | 2024-08-16 | 2024-07-29 | 2024-08-16
| Entrega (5): Tela De Precificação |  | 0% | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | 2024-09-02
| Entrega (6): Gestão De Estoque (Precificação) |  | 0% | 2024-08-29 | 2024-09-23 | 2024-08-29 | 2024-09-23
Bloco de título de fase de exemplo | Desenvolvimento | João /Bianca/Eduardo/Area de negocios
| Entrega (1): Revisar Parâmetros Vinculados Aos Atributos E Características |  | 20% | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 10
| Entrega (2): Revisar Cadastro De Itens > Garantir O Cadastro Dos Atributos Nos Skus Existentes |  | 0% | 2024-07-22 | 2024-08-16 | 2024-07-22 | 2024-08-16 | 26
| Entrega (3): Usabilidade No Cadastro De Atributos Durante Cadastro De Itens |  | 0% | 2024-08-05 | 2024-08-16 | 2024-08-05 | 2024-08-16 | 12
| Entrega (4): Ordem De Serviço : Novas Funcionalidades |  | 0% | 2024-08-19 | 2024-09-06 | 2024-08-19 | 2024-09-06 | 19
| Entrega (5): Tela De Precificação |  | 0% | 2024-09-02 | 2024-09-20 | 2024-09-02 | 2024-09-20 | 19
| Entrega (6): Gestão De Estoque (Precificação) |  | 0% | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 5
| Entrega (7): Ajuste Importação Xml > Notas Emitidas Pelo Bling ¦ Ecom + Loja |  | 0% | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 5
| Entrega (7): Ajuste Integração Salesforce ( Api's ) |  | 0% | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 2024-08-19 | 2024-08-23
| Testes Integrados |  | 0% | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2
Bloco de título de fase de exemplo | Encerramento | João Esteves
| Carga de bases atualizada | João Esteves | 0% | 2024-10-10 | 2024-10-16 | 2024-12-15 | 2024-12-20 | 6
| Subida em Produção - GO Live | Parceiro | 0% | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-12-15 | 2024-12-20 | 6
| Operação assistida | João Esteves | 0%
| Termo de Encerramento do Projeto |  | 0%
| Finalização do Projeto | João Esteves | 0%
Formulas:
Início da etapa = [Início da etapa, row below]
Fim da etapa = [Fim da etapa, row below]
Atrasos (dias) = [Atrasos (dias), row below]
ESTAMOS
AQUI